华池县农广校2023年

高素质农民培训绩效自评报告

县财政局：

为稳步推进“百千万”人才培训工程，加快培育高素质农民队伍，扎实开展农业先进实用技术培训，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力人才支撑。现将我县高素质农民培训绩效目标自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

按照甘财农〔2023〕53号文件《甘肃省财政厅关于下达2023年农业经营主体能力提升资金的通知》下达高素质农民培育资金80万元，《甘肃省农业农村厅关于印发高素质农民培育方案的通知》（甘农财发〔2023〕49号）、《甘肃省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕29号）文件要求，2023年省上下达我县高素质农民培育任务350人（经营管理型50人、专业生产型200人、技能服务型100人），培训资金80万元（经营管理型4000元/人、专业生产型和技能服务型2000/人）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据按照甘财农〔2023〕53号文件《甘肃省财政厅关于下达2023年农业经营主体能力提升资金的通知》下达高素质农民培育资金80万元，《甘肃省农业农村厅关于印发高素质农民培育方案的通知》（甘农财发〔2023〕49号）的有关要求，2023年高素质农民培训项目县级整合资金为80万元，均已全部及时拨付到位。

- 资金管理情况分析。

经营管理型培育经费按照人均4000元、专业生产型和技能服务型按照人均2000元的标准进行补助，主要用于培训教材、实训观摩线上学习、聘请教师、学员食宿、交通车辆等与培训直接相关的合理性支出，采取钱随事走的办法合理列支。截止2023年12月31日，在确保完成全部培训任务的同时，该项目实际支付资金577970.2元，结余资金222029.8元，结余资金将按照资金使用要求进行后续跟踪服务。项目资金实行专账管理、专款专用，确保财政补助资金足额用于高素质农民培育。严格按照统筹整合资金使用的有关规定和实施方案要求进行管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

计划培育高素质农民≥350人，完成350人，完成率100%。其中：培育经营管理型高素质农民≥50人，完成50人，完成率100%；培育专业生产型高素质农民≥300人，完成300人，完成率100%；项目完成及时率100%，完成率100%；培育经营管理型高素质农民人均培训成本≤4000元/人，实际是2973.976元/人，完成率100%；专业生产型人均培训成本≤2000元/人，实际是1465.51元/人，完成率100%；受训人员满意度≥95%，实际是100%，完成率100%。通过培训开拓了发展思路，转变了发展观念，全面提高了经营管理型、专业生产型和技能服务型高素质农民的发展能力、带动能力和致富能力，培育了一支适应乡村振兴和产业发展需求，有文化、懂技术、善经营、会管理、能致富、强带动的高素质农民队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供了坚实人才保障。

- （四）各项绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、产出指标

①数量指标完成情况：年度培训农民任务350人，其中培训经营管理型（新型经营主体带头人）50人，专业生产型高素质农民200人，技能服务型高素质农民100人；实际完成培训经营管理型50人，专业生产型高素质农民200人，技能服务型高素质农民100人，完成全年任务数的100%。

②质量指标完成情况：所有参训学员通过培训和结业考试，合格率均达到100%。

③时效指标完成情况：经营管理型（新型经营主体带头人）培训15天，专业生产型高素质农民培训7天，实际培训天数经营管理型（新型经营主体带头人）培训15天，专业生产型高素质农民培训7天；计划2023年11月30日完成培训任务，实际2023年10月25日完成全部培训任务，时效指标完成率为100%。

④成本指标完成情况：

培训费用：根据培训方案经营管理型农民高素质农民补助标准4000元/人，实际是2973.976元/人，专业生产型高素质农民补助标准2000元/人，实际是1465.51元/人，均未超标。

2、效益指标

通过培训，提升了学员现代农业发展新理念，开拓了思维，掌握了先进农业生产技术、设施等，提升了自身农业生产能力，为全县加快培养一批有文化、懂技术、会经营的生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民队伍提供了人才支撑，取得了良好社会效益。

3、满意度指标

学员对培训效果、组织管理、师资搭配和实训基地等培育综合满意度达98%以上。

- 4、资率 金执行

- 项目资金80万元，截止到12月31日执行577970.2元，结余资金222029.8元，该项目为跨年度项目结余资金将按照资金使用要求进行后续跟踪服务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是培训学员意识不强，认识不到位。培训前在各乡镇的支持配合下，精心遴选了学员，并录入信息管理系统。但到实际培训时有个别学员由于特殊情况不能参加培训，导致出现临时更换学员的现象，给培训及系统管理带来一定难度，制约培训工作的顺利开展。二是地方财政困难，扶持政策跟不上。由于结余资金按照县整合资金使用管理要求按时上缴了，导致后续跟踪服务开展困难；没有出台学员培训后相关扶持政策等。下一步，我们将加大高素质农民培训宣传力度,为高素质农民培育工作打好基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级部门的要求，我单位组织人员对2023年高素质农民培育项目设定的绩效目标进行了自评，包括总体目标任务：年度培训农民350人（经营管理型50人、专业生产型200人，技能服务型100人）；管理绩效情况：绩效目标自评合计得分97.2分，评价结果为优。工作实施内容按照预定目标全部完成，资金使用符合财务管理制度，整体达到了预期效果。下一步，我们将继续做好高素质农民培训工作，为华池县“三农”发展做好服务。

华池县农广校

2024年5月15日